## Test Cases
프로젝트명: 수강신청도우미 |  | 팀명: 시대플랜메이트 |  | 2019920026 서웅진 2019920011 김민서 2020920018 류재욱 2021910033 정명훈 2021920017 김영신
TEST CASES
Project Name | 수강신청 도우미 |  | Test Case Author | 정명훈
Priority | Low |  | Test Case Reviewer | 서웅진,류재욱,김민서,김영신
Description | 회원가입 및 로그인 TEST |  | Test Case Version | A_1.0
Test Objective | UI Main page로 이동하기 위한 기본 전제조건인 로그인 테스트 |  | Test Execution Date | 2024-12-01
Test Case ID | Test Case Scenario | Test Case | Preconditions | Test Steps | Input Data | Expected Results | Actual Results | Test Environment | Execution Status | Bug Severity | Bug Priority | Attachments | Notes
T1-1 | 사용자 회원 가입 | 사용자가 중복되지 않는 아이디를 입력 | 1. 사용자는 시스템에 로그인되지 않은 상태 | 1. 사용하고 싶은 ID 입력 2. 사용하고 싶은 비밀번호 입력 3. '회원가입' 버튼 클릭 | <중복되지 않는 ID> <비밀번호> | 사용자가 입력한 ID와 PW를 DB에 저장 | ID와 PW가 DB에 저장되었다. | local | Pass | Low | Low |  | Use case # U0001
T1-2 | 사용자 회원 가입 | 사용자가 중복되는 아이디를 입력 | 1. 사용자는 시스템에 로그인되지 않은 상태 | 1. 사용하고 싶은 ID 입력 2. 사용하고 싶은 비밀번호 입력 3. '회원가입' 버튼 클릭 | <중복되는 ID> <비밀번호> | "중복되는 아이디입니다" 메시지 표출 | "중복되는 아이디입니다" 메싲지 표출 | local | Pass | Low | Low |  | Use case # U0001
T2-1 | 로그인 검증 | 사용자가 유효한 아이디와 패스워드를 입력 | 1. 유효한 ID와 비밀번호 필요 | 1. ID 입력 2. 비밀번호 입력 3. '로그인' 버튼 클릭 | <유효한 ID> <유효한 비밀번호> | 로그인 성공 | 로그인이 성공되고 메인페이지로 리다이렉트되었다. | local | Pass | Low | Low |  | Use case # U0002
T2-2 | 로그인 검증 | 사용자가 유효하지 않은 아이디를 입력 | 1. 유효한 ID와 비밀번호 필요 | 1. ID 입력 2. 비밀번호 입력 3. '로그인' 버튼 클릭 | <유효하지 않은 ID> <유효한 비밀번호> | "입력하신 아이디 또는 비밀번호가 올바르지 않습니다" 메시지 표출 | "입력하신 아이디 또는 비밀번호가 올바르지 않습니다" 메시지 표출 | local | Pass | Low | Low |  | Use case # U0002
T2-3 | 로그인 검증 | 사용자가 유효하지 않은 비밀번호를 입력 | 1. 유효한 ID와 비밀번호 필요 | 1. ID 입력 2. 비밀번호 입력 3. '로그인' 버튼 클릭 | <유효한 ID> <유효하지 않은 비밀번호> | "입력하신 아이디 또는 비밀번호가 올바르지 않습니다" 메시지 표출 | "입력하신 아이디 또는 비밀번호가 올바르지 않습니다" 메시지 표출 | local | Pass | Low | Low |  | Use case # U0002

## Test Cases2
TEST CASES
Project Name | 수강신청 도우미 |  | Test Case Author | 류재욱
Priority | High |  | Test Case Reviewer | 서웅진,정명훈,김민서,김영신
Description | 시간표 기능 구현과 활용 |  | Test Case Version | A_1.0
Test Objective | 주요 기능 구현 위한 시간표 테스트 빈 시간대의 과목 리스트 출력 테스트 |  | Test Execution Date | 2024-12-01
Test Case ID | Test Case Scenario | Test Case | Preconditions | Test Steps | Input Data | Expected Results | Actual Results | Test Environment | Execution Status | Bug Severity | Bug Priority | Attachments | Notes
T3-1 | 시간표 추가 기능 검증 | 사용자가 시간표의 비어있는 시간대에 강의를 추가 | 1. 사용자는 시스템에 로그인 한 상태 2. 강의 조회 페이지에 접근 | 1. 비어있는 시간대의 강의를 조회 2. 추가할 강의의 "시간표에 추가" 버튼을 클릭 | <추가할 강의 id> | 추가한 강의가 사용자의 시간대에 반영된다. | 사용자의 시간대에 반영되었다. | Local | Pass | Low | Low |  | Use case # U0003
T3-2 | 시간표 추가 기능 검증 | 사용자가 시간표의 이미 강의가 있는 시간대에 강의를 추가 | 1. 사용자는 시스템에 로그인 한 상태 2. 강의 조회 페이지에 접근 | 1. 겹치는 시간대의 강의를 조회 2. 추가할 강의의 "시간표에 추가" 버튼을 클릭 | <추가할 강의 id> | "해당 시간대에 이미 추가한 강의가 있습니다." 메시지를 보여준다. 강의는 시간표에 추가되지 않는다. | 메시지가 보여지고, 강의는 시간표에 추가되지 않았다. | Local | Pass | Low | Low |  | Use case # U0003
T3-3 | 시간표 추가 기능 검증 | 사용자가 시간표에 수강금지과목인 강의를 추가 | 1. 사용자는 시스템에 로그인 한 상태 2. 강의 조회 페이지에 접근 | 1. 수강금지과목인 강의를 조회 2.추가할 강의의 "시간표에 추가" 버튼을 클릭 | <추가할 강의 id> | "수강이 금지된 강의입니다. 추가하시겠습니까?" 대화상자를 보여준다. "예"를 선택했을 때만 시간표에 추가한다. | 메시지가 보여지지 않았고, 시간표에 추가되었다. | Local | Fail | High | High |  | Use case # U0003
T3-4 | 시간표 추가 기능 검증 | 사용자가 시간표에 추가된 강의를 제거 | 1. 사용자는 시스템에 로그인 한 상태 2. 강의 조회 페이지에 접근 3. 시간표에 추가된 강의가 있는 상태 | 1. 시간표에서 제거할 강의의 "x" 버튼을 클릭 | <제거할 강의 id> | 사용자의 시간표에서 강의가 제거된다. | 시간표가 구현되지 않았다. | Local | Pass | High | High |  | Use case # U0003
T4 | 시스템 접근 제어 | 사용자가 로그인하지 않은 상태에서 "강의 조회", "나의 성적표" 페이지에 접근 | 1. 사용자는 시스템에 로그인 하지 않은 상태 | 1. "강의 조회", "나의 성적표" 페이지 링크를 클릭 |  | 로그인 페이지로 이동한다. | 로그인 페이지로 이동한다. | Local | Pass | Low | Low |  | Use case # U0004
T5-1 | "시간이 겹치는 강의 제외" 필터링 기능 검증 | 사용자가 시간이 겹치는 강의를 제외하고 강의를 조회 | 1. 사용자는 시스템에 로그인 한 상태 2. 강의 조회 페이지에 접근 3. 시간표에 추가된 강의가 있는 상태 | 1. "시간이 겹치는 기능 제외" 체크박스를 체크 2. "조회" 버튼을 클릭 | <시간이 겹치는 강의 제외 여부> | 시간이 겹치지 않는 강의만 리스트에 출력된다. | 시간이 겹치지 않는 강의만 리스트에 출력된다. | Local | Pass | Low | Low |  | Use case # U0005
T5-2 | "시간이 겹치는 강의 제외" 필터링 기능 검증 | 사용자가 시간이 겹치는 강의를 포함하고 강의를 조회 | 1. 사용자는 시스템에 로그인 한 상태 2. 강의 조회 페이지에 접근 3. 시간표에 추가된 강의가 있는 상태 | 1. "시간이 겹치는 기능 제외" 체크박스를 해제 2. "조회" 버튼을 클릭 | <시간이 겹치는 강의 제외 여부> | 시간이 겹치는 강의도 포함한 결과가 리스트에 출력된다. | 시간이 겹치는 강의도 포함한 결과가 리스트에 출력된다. | Local | Pass | Low | Low |  | Use case # U0005
T6-1 | "수강금지 과목 제외" 필터링 기능 검증 | 사용자가 수강금지 과목을 제외하고 강의를 조회 | 1. 사용자는 시스템에 로그인 한 상태 2. 강의 조회 페이지에 접근 | 1. "수강금지 과목 제외" 체크박스를 체크 2. "조회" 버튼을 클릭 | <수강금지 과목 제외 여부> | 수강금지 과목을 제외한 결과가 리스트에 출력된다. | 수강금지 과목을 제외한 결과가 리스트에 출력된다. | Local | Pass | Low | Low |  | Use case # U0006
T6-2 | "수강금지 과목 제외" 필터링 기능 검증 | 사용자가 수강금지 과목을 포함하고 강의를 조회 | 1. 사용자는 시스템에 로그인 한 상태 2. 강의 조회 페이지에 접근 | 1. "수강금지 과목 제외" 체크박스를 해제 2. "조회" 버튼을 클릭 | <수강금지 과목 제외 여부> | 수강금지 과목을 포함한 결과가 리스트에 출력된다. | 수강금지 과목을 포함한 결과가 리스트에 출력된다. | Local | Pass | Low | Low |  | Use case # U0006

## Test Cases3
TEST CASES
Project Name | 수강신청 도우미 |  | Test Case Author | 서웅진
Priority | High |  | Test Case Reviewer | 김민서, 류재욱, 정명훈, 김영신
Description | 과목 조회 기능 테스트 성적표 입력 테스트 |  | Test Case Version | A_1.0
Test Objective | 모든 요구사항 기능들의 기본기능에 해당하는 조회 기능 테스트 |  | Test Execution Date | 2024-12-01
추가 설명 링크
Test Case ID | Test Case Scenario | Test Case | Preconditions | Test Steps | Input Data | Expected Results | Actual Results | Test Environment | Execution Status | Bug Severity | Bug Priority | Attachments | Notes
T7-1 | 과목 조회 검증 | 사용자가 과목 조회 시 유효한 정보를 입력한다. | 1. 사용자는 시스템에 로그인 한 상태 | 1. 년도를 선택 2. 학기를 선택 3. 학과를 선택 4. 교과구분을 선택 5. 검색 버튼을 클릭 | <유효한 년도> <유효한 학기> <유효한 학과> <유효한 교과구분> | 검색 조건에 부합하는 과목 리스트가 출력된다. | 검색 조건에 맞는 과목 리스트가 출력되었다. | local | Pass | Low | Low | 관련 Use Case: 일반선택과목정렬 공학인증과목정렬 빈시간대시간표정렬 선수후수과목정렬 | Use case # U0007
T7-2 | 과목 조회 검증 | 사용자가 과목 조회 시 유효한 정보를 입력한다. | 1. 사용자는 시스템에 로그인 한 상태 | 1. 년도를 선택 2. 학기를 선택 3. 학과를 선택 4. 교과구분을 선택 5. 검색 버튼을 클릭 | <유효한 년도> <유효한 학기> <유효한 학과> <유효한 교과구분> | 검색 조건에 부합하는 과목 리스트가 없을 시 "해당 하는 과목이 없습니다" 출력한다. | "해당 하는 과목이 없습니다."를 출력하였다. | local | Pass | Low | Low | 관련 Use Case: 일반선택과목정렬 공학인증과목정렬 빈시간대시간표정렬 선수후수과목정렬 | Use case # U0007
T8-1 | 성적표 입력 | 사용자가 성적표 입력 시 유효한 정보를 입력한다 | 1. 사용자는 시스템에 로그인 한 상태 | 1. 과목을 입력 2. 년도를 선택 2. 학기를 선택 3. 성적을 입력 4. 입력 버튼을 클릭 | <유효한 과목> <유효한 년도> <유효한 학기> <유효한 성적> | 정상적으로 성적입력을 마친다. | 성적이 입력되지 않았다. |  | Pass | High | High |  | Use case # U0008
T8-2 | 성적표 입력 | 사용자가 성적표 입력 시 유효한 정보를 입력한다 | 1. 사용자는 시스템에 로그인 한 상태 | 1. 과목을 입력 2. 년도를 선택 2. 학기를 선택 3. 성적을 입력 4. 입력 버튼을 클릭 | <유효하지 않은 과목> <유효한 년도> <유효한 학기> <유효한 성적> | "입력한 과목이 존재하지 않습니다" 에러메시지를 출력한다. | 에러메시지를 출력하지도 않고, DB에 입력되지도 않았다. | local | Fail | High | High |  | Use case # U0008
T9 | 성적표 출력 | 사용자가 성적표를 확인한다. | 1. 사용자는 시스템에 로그인 한 상태 | 1. 년도를 선택 2. 학기를 선택 3. 확인 버튼을 클릭 |  | 정상적으로 성적표를 확인한다. | 성적표가 출력되지 않았다. | local | Fail | High | High |  | Use case # U0009
T10 | 재수강 과목 조회 | 사용자가 C+ 이하의 재수강 과목을 확인한다. | 1. 사용자는 시스템에 로그인 한 상태 | 1. 재수강 과목 조회 버튼을 클릭 |  | C+ 이하의 재수강 과목 리스트가 출력된다. | 과목리스트가 출력되었다. | local | Fail | Low | Low |  | Use case # U0010